## sheet0
房产名称 | 房产编号 | 建筑年代 | 建筑层数 | 建筑结构 | 建筑用途 | 资产原值 | 资产编码 | 设备编码 | 地区 | 工程编号 | 工程名称 | 工程类型 | 工程内容 | 工程年份 | 计划金额 | 可研批复 | 初始批复 | 计划文号 | 开工时间 | 竣工时间 | 中标单位 | 形象进度 | 合同金额 | 实际发生额 | 支付金额 | 欠款金额 | 质保金支付时间 | 施工单位 | 负责人 | 联系方式 | 分包金额 | 支付金额1 | 欠款金额1 | 管理费 | 是否挂账 | 收集整理 | 立卷检查 | 验收合格
变电运检二工区办公楼 | 0800032807 | 1999 | 4层 | 钢混 | 办公用房 | 2851939.91 | 270100000039 | 022100000000016342 | 铁东 | 102030412 | 国网辽宁鞍山车辆运输服务部综合楼装饰装修分系统4层、5层停车场改造 | 小型基建 | 该项目主要内容及工程量：根据使用单位需求利用现有停车场改为办公用房使用，并对该房间内进行重新装修，装修面积2752㎡。砌筑墙体130.8m³（200厚轻集料混凝土砌块）；地面铺砖2350㎡；橡胶板地面226平方米；重新刮大白、刷乳胶漆508㎡；室内墙砖铺贴546㎡；安装铝板吊顶2350㎡；安装内门65樘；喷淋支管（上喷改下喷）126米；喷淋头180个；感烟探测器38个；灯具130套；散热器更换65组；安装暖气罩215㎡；窗台板18.55㎡；更衣柜40米；肯德基门6㎡；楼内线路整体改造；增设电暖气40组等。 | 2021 | 2860000 |  |  |  | 2022/4/22 0:00:00 | 1990/1/1 0:00:00 | 鞍山电力实业有限公司 |  | 2554421.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/3/22 0:00:00 | 辽宁恒禹电力工程有限公司 | 闵春雨 |  | 10000.00 | 0.00 | 900077 | 100000 | 否 | 未完成 | 未完成 | 未完成
国网辽宁鞍山海城供电分公司八里供电所 | 5708572232 | 2018 | 2层 | 钢混 | 乡镇供电所 | 2260771.38 | 270100001038 | 022100000000546997 | 海城 | 102030413 | 国网辽宁鞍山车辆运输服务部综合楼装饰装修分系统4层、5层停车场改造 | 生产辅助 技改 | 该项目主要内容及工程量：根据使用单位需求利用现有停车场改为办公用房使用，并对该房间内进行重新装修，装修面积2752㎡。砌筑墙体130.8m³（200厚轻集料混凝土砌块）；地面铺砖2350㎡；橡胶板地面226平方米；重新刮大白、刷乳胶漆508㎡；室内墙砖铺贴546㎡；安装铝板吊顶2350㎡；安装内门65樘；喷淋支管（上喷改下喷）126米；喷淋头180个；感烟探测器38个；灯具130套；散热器更换65组；安装暖气罩215㎡；窗台板18.55㎡；更衣柜40米；肯德基门6㎡；楼内线路整体改造；增设电暖气40组等。 | 2018 | 2530000 | [5 empty] | 鞍山电力实业有限公司 |  | 1762000 |  |  |  |  | 海城市东马建筑工程有限公司 | 郭士佩 | [5 empty] | 否 | 未完成 | 未完成 | 未完成
原国网海城农电局办公楼 | 0800029919 | 1987 | 5层 | 砖混 | 办公用房 | 1778063.12 | 270100000592 | 022200000000018172 | 海城 | 102030414 | 国网辽宁鞍山海城供电分公司八里供电所 | 小型基建 | 建筑面积525平方米，地上2层；混凝土框架结构 | 2021 | 2930000 |  |  |  | 2020-07-12 | 2021-07-12 | 海城市东马建筑工程有限公司 |  | 2824457.75 |  |  |  |  | 海城市第四建筑工程有限公司 | 黄金 |  | 500000 |  |  |  | 否 | 未完成 | 未完成 | 未完成
立山供电公司办公楼 | 0800032284 | 1994 | 5层 | 砖混 | 办公用房 | 3583940.53 | 270100000224 | 022100000000016320 | 立山 | 102030415 | 变电三工区（海城）办公楼装饰装修分系统综合维修 | 国网大修 | 该项目主要内容及工程量：外墙保温及涂料重新粉刷2237㎡；屋面保温铺贴（B1级阻燃型聚苯板100厚）660㎡；屋面防水铺贴572㎡；铲除室内墙面大白并重新刮大白涂刷乳胶漆6593㎡，增设硅酸钙板吊顶2580㎡；地面砖铺设2700㎡；内门更换110樘；更换窗户110樘；安装灯具334套；卫生间、厨房铺贴墙砖673㎡、铺贴地砖103㎡、吊顶120㎡；路面维修350㎡（带基层），门斗外装饰面拆除并重新铺贴装饰板35㎡。 | 2021 | 380000 |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-09-13 | 海城市第四建筑工程有限公司 |  | 380000 |  |  |  |  | 辽宁农发建设工程有限公司 | 翟铁 |  |  |  | 200756 | 50000 | 否 | 未完成 | 未完成 | 未完成
国网鞍山供电公司物资仓库 | 0800032285 | 1995 | 1层 | 砖混 | 办公用房 |  | 270100000224 | 022100000000016320 | 铁西 | 102030416 | 2020立山散热器等维修 | 成本 | 散热器片更换180组、部分管道配件更换等。 | 2020 | 2530000 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 鞍山电力实业有限公司 |  | 2554421.79 | [11 empty] | 无 | 完成 | 未完成 | 未完成
国网鞍山红旗堡220KV变电站 |  | 1995 | 1层 | 砖混 | 办公用房 |  | 270100000224 | 022100000000016320 | 铁西 | 102030417 | 电力通信网新型光纤关键技术研究 | 国网大修 | 电力通信网新型光纤关键技术研究及服务，主要内容包括：（1）面向大容量超长距电力骨干网通信的超低损大有效面积光纤光缆技术研究；（2）面向高密度电力接入网大芯数电力光纤光缆技术研究；（3）面向长距离的分布式光纤性能快速检测关键技术研究。 | 2021 | 2930000 | [5 empty] | 鞍山电力实业有限公司 |  | 1762000 |  |  |  |  | 海城市第四建筑工程有限公司 | 黄金 |  | 200756 |  |  |  | 无 | 未完成 | 未完成 | 未完成
国网鞍山红旗堡220KV变电站SVC室 |  | 1999 | 3层 | 砖混 | 办公用房 |  |  |  | 铁西 | 102030418 | 2022年生产技改项目监理服务框采 | 技改 | 国网信通公司2022年下达的生产技改项目（包括但不限于国网信通公司一级骨干通信网朗讯传输设备升级改造、国网省际骨干传输网生产专用二平面建设、国网信通公司一级骨干通信网西门子传输设备升级改造及2022年度调增的生产技改项目）的全方位、全过程建设监理工作，包括但不限于： | 2019 | 2930000 | [5 empty] | 鞍山电力实业有限公司 |  | 2824457.75 |  |  |  |  | 辽宁农发建设工程有限公司 | 翟铁 | [5 empty] | 是 | 完成 | 完成 | 完成
国网鞍山供电公司信息通信仓库 | 0800032288 | 1997 | 2层 | 砖混 | 办公用房 |  | 270100000224 | 022100000000016320 | 铁西 | 102030419 | 统建数字化项目安全质量技术支持服务 | 维保 | 为适应公司数字化转型需要，按国网数字化部关于加强公司统建数字化项目架构设计、研发安全质量等技术管控的工作要求，采购统建数字化项目集中管控安全质量技术支持服务，包括架构管控技术服务、研发安全质量技术支持服务和数字化系统深化应用提升技术服务3项内容。 | 2019 | 380000 | [5 empty] | 鞍山电力实业有限公司 |  | 380000 |  |  |  |  | 辽宁农发建设工程有限公司 | 翟铁 | [5 empty] | 无 | 未完成 | 未完成 | 未完成