## 工程项目
改造内容 |  |  |  |  | 批复文件 |  |  | 施工方 |  |  |  | 资料归档
项目 年份 | 工程名称 | 工程类型 | 工程内容（关键字查询） | 计划金额 （元） | 可研批复 | 初设批复 | 计划文号 | 开工时间 | 竣工时间 | 中标单位 | 形象进度 | 收集整理 | 立卷检查 | 验收合格
2021 | 国网辽宁鞍山车辆运输服务部综合楼装饰装修分系统4层、5层停车场改造 | 生产辅助 技改 | 该项目主要内容及工程量：根据使用单位需求利用现有停车场改为办公用房使用，并对该房间内进行重新装修，装修面积2752㎡。砌筑墙体130.8m³（200厚轻集料混凝土砌块）；地面铺砖2350㎡；橡胶板地面226平方米；重新刮大白、刷乳胶漆508㎡；室内墙砖铺贴546㎡；安装铝板吊顶2350㎡；安装内门65樘；喷淋支管（上喷改下喷）126米；喷淋头180个；感烟探测器38个；灯具130套；散热器更换65组；安装暖气罩215㎡；窗台板18.55㎡；更衣柜40米；肯德基门6㎡；楼内线路整体改造；增设电暖气40组等。 | 2860000 |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-11-12 | 鞍山电力实业有限公司 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
2018- 2019 | 国网辽宁鞍山海城供电分公司八里供电所 | 小型基建 | 建筑面积525平方米，地上2层；混凝土框架结构 | 2530000 |  |  |  | 2020-07-12 | 2021-07-12 | 海城市东马建筑工程有限公司 |  | 完成 | 未完成 | 未完成
2021 | 变电三工区（海城）办公楼装饰装修分系统综合维修 | 国网大修 | 该项目主要内容及工程量：外墙保温及涂料重新粉刷2237㎡；屋面保温铺贴（B1级阻燃型聚苯板100厚）660㎡；屋面防水铺贴572㎡；铲除室内墙面大白并重新刮大白涂刷乳胶漆6593㎡，增设硅酸钙板吊顶2580㎡；地面砖铺设2700㎡；内门更换110樘；更换窗户110樘；安装灯具334套；卫生间、厨房铺贴墙砖673㎡、铺贴地砖103㎡、吊顶120㎡；路面维修350㎡（带基层），门斗外装饰面拆除并重新铺贴装饰板35㎡。 | 2930000 |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-09-13 | 海城市第四建筑工程有限公司 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
2021 | 2020立山散热器等维修 | 成本 | 散热器片更换180组、部分管道配件更换等。 | 380000 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 鞍山电力实业有限公司 |  | 完成 | 完成 | 完成

## 施工单位
施工方
施工单位 | 项目负责人 | 联系方式
辽宁恒禹电力工程有限公司 | 闵春雨
海城市东马建筑工程有限公司 | 郭士佩
海城市第四建筑工程有限公司 | 黄金
辽宁农发建设工程有限公司 | 翟铁

## 工程结算
工程结算
合同金额 （元） | 实际发生额 （元） | 支付金额 （元） | 欠款金额 （元） | 质保金 支付时间
2554421.79 | 2539124.26 | 2539124.26 | 0 | 2023.11.12
1762000 | 29298800 | 2486407.98 | 0 | 2023.12.31
2824457.75 | 2735552.05 | 2735552.05 | 0 | 2023-09-13
380000 | 363523.63 | 363523.63 | 0 | 2023-04-30

## 分包结算
工程分包
分包金额 | 付款金额 | 欠款金额 | 管理费 | 是否 挂账
900077 | 0 | 900077 | 100000 | 否
无
无
200756 | 0 | 200756 | 50000 | 是